## Sheet1
ID	Task	Tools	optimistic	best	pessmistic	mean	std. Deviantion	std. Error	(std. Error)²	actual
D1	3-Point-Estimate		12	15	20	15,33333333	1,333333333	0,402015126	0,161616162	15
D2	Analyse curve.mat	MATLAB	20	30	50	31,66666667	5	1,507556723	25	65
D3	driving model (driving distance for wheel)	SIMULINK	30	45	60	45	5	1,507556723	25	80
D4	Tire pressure monitoring	SIMULINK	20	30	45	30,83333333	4,166666667	1,256297269	17,36111111	120
D5	Random number generator	MATLAB	15	30	60	32,5	7,5	2,261335084	56,25	45
D6	Test modell with random number generator	SIMULINK	20	35	50	35	5	1,507556723	25	50
D7	Transfer pressure monitoring to ASCET	ASCET	30	60	90	60	10	3,015113446	100	120
D8	Unit Test for Pressure Monitoring	ASCET	20	35	60	36,66666667	6,666666667	2,010075631	44,44444444	60
D9	Implement warning function	ASCET	10	20	30	20	3,333333333	1,005037815	11,11111111	20
D10	Unit Tests for random number generatorr	ASCET	20	40	50	38,33333333	5	1,507556723	25	45
D11	System Test for system	ASCET	30	60	90	60	10	3,015113446	100	50
									Time	670
E(project)	405,3333333
SE(project)	20,72023848
E(project, best)	363,8928564	6,064880939
E(project, worst)	446,7738103	7,446230172
Abgabe	26. März