## Sheet1
ID	Task	Tools	optimistic	best	pessmistic	mean	std. Deviantion	std. Error	(std. Error)²	actual
D1	3-Point-Estimate		12	15	20	15.3333333333	1.3333333333	0.4020151261	0.1616161616	15
D2	Analyse curve.mat	MATLAB	20	30	50	31.6666666667	5	1.5075567229	25	65
D3	driving model (driving distance for wheel)	SIMULINK	30	45	60	45	5	1.5075567229	25
D4	Tire pressure monitoring	SIMULINK	20	30	45	30.8333333333	4.1666666667	1.2562972691	17.3611111111
D5	Random number generator	MATLAB	15	30	60	32.5	7.5	2.2613350843	56.25
D6	Test modell with random number generator	SIMULINK	20	35	50	35	5	1.5075567229	25
D7	Transfer pressure monitoring to ASCET	ASCET	30	60	90	60	10	3.0151134458	100
D8	Unit Test for Pressure Monitoring	ASCET	20	35	60	36.6666666667	6.6666666667	2.0100756305	44.4444444444
D9	Implement warning function	ASCET	10	20	30	20	3.3333333333	1.0050378153	11.1111111111
D10	Unit Tests for random number generatorr	ASCET	20	40	50	38.3333333333	5	1.5075567229	25
D11	System Test for system	ASCET	30	60	90	60	10	3.0151134458	100
									Time	80
E(project)	405.3333333333
SE(project)	20.7202384839
E(project, best)	363.8928563656	6.0648809394
E(project, worst)	446.7738103011	7.4462301717
Abgabe	26. März